## Planificateur de projet
Planificateur de projet
Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. Une légende décrivant le graphique suit. |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 48 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105
Brainstorming | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Plannification | 1 | 5 | 1 | 5 | 100%
Création repo github | 5 | 2 | 5 | 2 | 100%
Création maquette UI | 7 | 10 | 7 | 10 | 100%
Reprise Python | 16 | 4 | 16 | 5 | 100%
Tests Streamlit | 20 | 4 | 20 | 5 | 100%
Conception DB | 24 | 5 | 24 | 6 | 100%
Connexion entre la DB et python | 29 | 6 | 30 | 4 | 100%
Test avec fichier CSV | 35 | 5 | 34 | 3 | 100%
Pages login et navigation Streamlit | 40 | 8 | 35 | 8 | 100%
Dashboard minimal | 48 | 8 | 40 | 5 | 100%
Intégration OCR | 56 | 5 | 44 | 20 | 100%
Barre recherche | 61 | 6 | 39 | 6 | 100%
affichage résultat | 67 | 4 | 48 | 4 | 30%
Gestion formulaire saisie manuelle si non trouvé | 71 | 8 | 40 | 9 | 60%
Filtres / tri équipement | 79 | 2 |  | 0 | 0%
Création module API fabricant | 81 | 5 |  | 0 | 0%
Appel API + récupération données | 86 | 4 |  | 0 | 0%
Enregistrement automatique dans DB | 90 | 3 |  | 0 | 0%
Sécurité : hash mot de passe, contrôle rôle | 93 | 7 |  | 0 | 0%
Gestion erreurs / validations | 98 | 10 |  | 0 | 0%
Documentation | 1 | 105 | 1 | 64 | 80%

## Journal de travail
Journal de Travail
Lundi | 2026-02-02 | 5p | Réception du cdc du pré tpi, analyse de ce dernier et discussion avec le chef de projet.
|  | 2p | Brainstorming, création du du planning, création du dépôt github
Mardi | 2026-02-03 | 3p | Recherche sur quelle plateforme créer la maquette
|  | 2p | Création de la maquette sur figma
Jeudi | 2026-02-05 | 4p | Création de la maquette sur figma
Dimanche | 2026-02-08 | 3p | Reprise de python + streamlit
|  | 2p | Documentation et remplissage du journal de travail
note : nous avons congé le lundi matin (09.02.2026), alors je travail le dimanche a la place.
Lundi | 2026-02-09 | 2p | Création de l'interface web, du bouton "Scan device"
Mardi | 2026-02-10 | 4p | Création du champ de recherche et l'affichage des appareils,
|  | 1p | Remplissage du journal de travail, documentation
note : J'ai travaillé chez moi car j'étais malade ce jour là.
Jeudi | 2026-02-12 | 4p | Avancement sur le code, implémentation d'un bouton modifié les informations et optimisations du code
Documentation
note : J'ai travaillé chez moi car j'étais malade ce jour là.
Lundi | 2026-02-23 | 3 | Recherche de la meilleur DB pour python et mon besoin
|  | 4 | implémentation d'une base de donnée SQLite (connection entre python et sqlite)
Mardi | 2026-02-24 | 3p | Création des tables, des champs
|  | 2p | Création de la fonction "add devices"
Jeudi | 2026-02-26 | 3p | Documentation, remplissage du journal de travail
|  | 2p | implémentation du bouton download "CSV" à coté de champ de recherche
implémentation de la fonction du bouton "scan device" on peut désormais prendre une photo ou l'uploadé
Lundi | 2026-03-02 | 7p | Création de l'OCR avec easy ocr, redaction de la documentation, creation de la fonction
Mardi | 2026-03-03 | 1p | Documentation, ajustement du planning
|  | 2p | Test d'ajout de des devices dans la base de donné sqlite
|  | 3p | Raffinement sur l'UI
Jeudi | 2026-03-05 | 1p | Documentation, remplissage du journal de travail
|  | 3p | Recherche sur les meilleurs frameworks OCR, meilleur base de donné plus complete